## Project Charter , Project Scope
Nama | AHMAD YUSUF ABDILLAH (A11.2018.10844)
DWI RAHMAN (A11.2018.10921)
FIQRY ANANTA (A11.2018.11178)
MUHAMMAD AMIR MA'RUF (A11.2018.11571)
Elia Edi Saputra (A11.2018.10869)
Kelompok | 4624
Judul Project | SISTEM PENJADWALAN BOARD GAME KOTA SEMARANG
Tujuan Project | Project ini memiliki tujuan untuk membuat para pemain board game dapat saling berinterkasi, dan dari sisitem ini juga dapat merekap data pemain board game, serta game di kota semarang , serta dari project ini pula agar agar jadwal permainan board game tersusun dan tersetruktur
no | fungsi project
1 | pendataan pemain board game, dan pendataan game
2 | penjadwalan bermain board game
3 | tracking pemain board game
no | user pengguna project
1 | pemain board game
2 | host / koordinator board game
3 | super administrator (pengelola sistem)
kebutuhan project
no | keterangan
1 | para pemain dapat melihat jarak antara pemain dan melihat lokasi bermain yg sebelum sudah di atur oleh host board game
2 | para pemain dapat menjadi host serta membuat jadwal permainan
3 | para pemain dapat bergabung ke permainan yg sudah dibuat oleh host
4 | para pemain dapat melihat traking (permainan) pemain lain
pemetaan data
no | keterangan | detail (*berisfat sementara bisa juga saat tahap develop bertambah) | module
1 | data pemain | nama pemain, alamat, umur, jenis kelamin | module 1
2 | data game | nama peraminan, foto permainan
3 | data jadwal | jadwal mulai permainan, jadwal selesai perminan, jumlah pemain, host perminan, peserta perminan, lokasi perminan | module 2
4 | data tracking game | nama pemain, lokasi permainan | module 3
5 | report permainan game | jadwal dan trakcing
DETAIL TUGAS PENGERJAAN
NO | KETERANGAN | DETAIL | TIMELINE
1 | analisis kebutuhan | analisi dari permintaan yang ada | 1 april - 4 april 2021
2 | pemetaan serta perancangan flowchat dan kebutuhan data | pemilahan kebutuhan yang sudah ada sehingga menjadi data-data | 1 april - 4 april 2021
3 | implementasi pada database | implementasi dari data yang ada sebelumnya | 7 april - 11 april 2021
4 | perancangan module Tahap I, module tahap II dan module tahap III | perancangan module dari masing request yang ada (data pemain, data game, data jadwal, data tracking game, report game) | 7 april - 11 april 2021
5 | pembuatan module Tahap I | pembuatan module pemain, dan game | 14 april - 25 april 2021
6 | testing serta fix bug module tahap I | testing terhadap module pemain, dan game | 21 april - 25 april 2021
7 | pembuatan module Tahap II | pembuatan module jadwal | 28 april - 8 mei 2021
8 | testing serta fix bug module tahap II | testing terhadap module jadwal | 5 mei - 8 mei 2021
9 | pembuatan module Tahap III | pembuatan module data tracking game dan report perminana | 12 mei - 22 mei 2021
10 | testing serta fix bug module tahap III | testing terhadap module data tracking game dan report perminana | 19 mei - 22 mei 2021
11 | demonstrasi dan testing user | presentasi dan testing ke user secara langsung | 26 mei - 27 mei 2021
12 | fix bug user | perbaikan bug pada saat testing user | 28 mei - 30 mei 2021
13 | launching dan release | release sistem | 2021-05-02
Peran dan tanggung jawab
NO | Nama | Peran
1 | Ahmad Yusuf Abdillah | Direktur
2 | Pemkot Semarang | Project Owner
3 | Muhammad Amir Ma'ruf S.Kom | Project Manager
4 | Dwi Rahman | Programmer
5 | Elia Edi Saputra | Progammer
6 | Fiqry Ananta | Desain UI/UX
7 | Ahmad Yusuf Abdillah | Analis

## GANT CHART
NO | KETERANGAN | DETAIL | MINGGU
1 | analisis kebutuhan | analisi dari permintaan yang ada
2 | pemetaan serta perancangan flowchat dan kebutuhan data | pemilahan kebutuhan yang sudah ada sehingga menjadi data-data
3 | implementasi pada database | implementasi dari data yang ada sebelumnya
4 | perancangan module Tahap I, module tahap II dan module tahap III | perancangan module dari masing request yang ada (data pemain, data game, data jadwal, data tracking game, report game)
5 | pembuatan module Tahap I | pembuatan module pemain, dan game
6 | testing serta fix bug module tahap I | testing terhadap module pemain, dan game
7 | pembuatan module Tahap II | pembuatan module jadwal
8 | testing serta fix bug module tahap II | testing terhadap module jadwal
9 | pembuatan module Tahap III | pembuatan module data tracking game dan report perminana
10 | testing serta fix bug module tahap III | testing terhadap module data tracking game dan report perminana
11 | demonstrasi dan testing user | presentasi dan testing ke user secara langsung
12 | fix bug user | perbaikan bug pada saat testing user
13 | launching dan release | release sistem